## 詳細スケジュール
日付 |  |  |  | ○＝1日 |  | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31
|  |  |  | △＝半日 |  | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31
[6 empty] | 45209 | 45210 | 45211 | 45212 | 45213 | 45214 | 45215 | 45216 | 45217 | 45218 | 45219 | 45220 | 45221 | 45222 | 45223 | 45224 | 45225 | 45226 | 45227 | 45228 | 45229 | 45230
チーム | リーダ | プロジェクト名 | フェーズ |  | 担当 | 2023-10-11: テ; 2023-10-14: 休; 2023-10-15: 休; 2023-10-17: 休; 2023-10-21: 休; 2023-10-22: 休; 2023-10-27: 発表; 2023-10-28: 休; 2023-10-29: 休; 2023-10-30: 休; 2023-10-31: 発表
D | 大石 | Foot Measurement Tool | 製造＆単体テスト↓↓ | bar: 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16; 2023-10-18 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27
チーム名 |  | (ツール系アプリ） | 計測入力画面 | 製造 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-12
M・M |  | 略してF.M.T |  | 単体テスト仕様書作成 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-12
|  |  |  | 単体テスト実施 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-13
|  |  | 数値照合ロジック | 製造 | 大石・福島 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 大石・福島 | bar: 2023-10-13; 2023-10-16
|  |  |  | 単体テスト実施 | 大石・福島 | bar: 2023-10-13; 2023-10-16
クリア |  |  | 計測結果画面 | 製造 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16; 2023-10-18
|  |  | （DB登録） | 単体テスト仕様書作成 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-16; 2023-10-18
|  |  | ＊（PDF出力） | 単体テスト実施 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-16; 2023-10-18
|  |  | 管理者ログイン画面 | 製造 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-20
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 才田 | bar: 2023-10-20; 2023-10-23
|  |  |  | 単体テスト実施 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-20; 2023-10-23
|  |  | 管理者検索画面 | 製造 | 江藤・才田（大石・福島合流） | bar: 2023-10-18 to 2023-10-20
|  |  |  | 単体テスト仕様書作成 | 江藤 | bar: 2023-10-20; 2023-10-23
|  |  | （CSV出力） | 単体テスト実施 | 江藤・才田・大石・福島 | bar: 2023-10-20; 2023-10-23
製造＆単体テスト↑↑ | bar: 2023-10-10 to 2023-10-13; 2023-10-16; 2023-10-18 to 2023-10-20; 2023-10-23 to 2023-10-27
ツールアプリ
|  |  | 作成プログラムの統合、 | 作成プログラムの統合 | 江藤・才田 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-24
|  |  | 結合テスト | 結合テスト | 江藤・才田 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-25
DB管理アプリ
|  |  | 作成プログラムの統合、 | 作成プログラムの統合 | 皆で | bar: 2023-10-23 to 2023-10-24
|  |  | 結合テスト | 結合テスト | 皆で | bar: 2023-10-24 to 2023-10-25
|  |  | 納品作業 | 納品 | 皆で | bar: 2023-10-25 to 2023-10-26
|  |  | 発表準備 | 発表資料作成 | 福島 | bar: 2023-10-24 to 2023-10-26
|  |  | サーバーアップ | 導入 | 江藤・才田・大石・福島 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-17; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-24 to 2023-10-25; 2023-10-28 to 2023-10-30
|  |  |  | テスト | 江藤・才田・大石・福島 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-15; 2023-10-17; 2023-10-21 to 2023-10-22; 2023-10-24 to 2023-10-26; 2023-10-28 to 2023-10-30
日々の進捗状況を、記号を以下のように塗りつぶし管理してください。
〇→● △→▲
（注意）あくまで進捗状況で塗りつぶす内容を判断してください。
例１：5日間かかる作業で3日経過。ただし進捗は2日分ほどしか進んでいない。
→2日分だけ塗りつぶす。
例2：3日かかる作業で2日経過。ただし作業はすべて完了した。
→3日分すべて塗りつぶす。